3iL INGÉNIEURS

Concepteur Développeur Full Stack

MANAGEMENT DE PROJET NUMÉRIQUE

DIGITRANS-CM — Module CRM SavoirManger

EC02 — Compte Rendu d'Activité Collectif

Équipe projet :

MBONGO BOLLO Jarle Wulfrid — Chef de Projet / Scrum Master

NGO NGWA Suzanne — Product Owner / Développeuse Full Stack

TAMBAT Yvann — Développeur Lead / DevOps

CAMTECH SOLUTIONS S.A.

Douala, Cameroun

Mai 2026

Référence : DIGITRANS-CM-CRM-RAPPORT-002 — Version 2.0.0

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE PROFESSIONNEL	..................................................

2. PLANIFICATION DU PROJET	..................................................

2.1. Choix méthodologique et justification	..................................................

2.2. Work Breakdown Structure (WBS)	..................................................

2.3. Diagramme de Gantt	..................................................

2.4. Backlog produit et Sprint Backlog	..................................................

2.5. Jalons contractuels et livrables	..................................................

2.6. Analyse des risques et plan de mitigation	..................................................

3. ORGANISATION ET COORDINATION DE L'ÉQUIPE	..................................................

3.1. Répartition des rôles et responsabilités	..................................................

3.2. Rituels d'équipe et communication	..................................................

3.3. Outils collaboratifs et gestion de projet	..................................................

3.4. Matrice de responsabilité RACI	..................................................

3.5. Procédures d'arbitrage et prise de décision	..................................................

4. SUIVI BUDGÉTAIRE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE	..................................................

4.1. Contexte budgétaire du projet	..................................................

4.2. Suivi des charges en jours-homme	..................................................

4.3. Tableau de bord des KPI	..................................................

4.4. Analyse des écarts et actions correctives	..................................................

5. GESTION DES INCIDENTS	..................................................

5.1. Description et symptômes	..................................................

5.2. Investigation et résolution	..................................................

5.3. Fiche incident	..................................................

6. REVUES D'AVANCEMENT	..................................................

6.1. Revue d'avancement n°1	..................................................

6.2. Revue d'avancement n°2	..................................................

7. MONTÉE EN COMPÉTENCES ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES	..................................................

8. VEILLE TECHNOLOGIQUE ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES	..................................................

8.1. Problème 1 : Migration JJWT	..................................................

8.2. Problème 2 : Latence réseau Axios	..................................................

9. BILAN ET RETOUR D'EXPÉRIENCE (RETEX)	..................................................

10. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	..................................................

11. ANNEXES	..................................................

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la certification RNCP39765 — Bloc BC02 « Management des Projets Numériques », l'équipe projet CAMTECH SOLUTIONS S.A. a été missionnée pour la conception et le développement du module CRM (Customer Relationship Management) de la chaîne de restauration rapide « SavoirManger », dans le projet DIGITRANS-CM commandité par AGROCAM S.A. Ce compte rendu d'activité collectif documente l'intégralité de la démarche de management de projet, depuis la phase de planification initiale jusqu'au bilan et retour d'expérience (RETEX) final, en passant par le suivi budgétaire, la gestion des incidents et la coordination pluridisciplinaire de l'équipe.

Le projet DIGITRANS-CM vise à remplacer un système d'information legacy monolithique développé en 2009 par un écosystème applicatif moderne, distribué et partiellement hébergé sur le cloud. Notre équipe de trois personnes est chargée du module CRM dédié à la chaîne SavoirManger, présente dans cinq villes du Cameroun (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré). Ce module doit permettre de recenser les clients, suivre les commandes avec un workflow de statuts complet, gérer le programme de fidélité, superviser les interactions clients et fournir un tableau de bord analytique en temps réel aux managers AGROCAM.

Les enjeux sont pluriels : conformité stricte à la loi camerounaise n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité ; résilience face aux contraintes infrastructurales locales (coupures réseau et délestages électriques fréquents à Douala) ; maîtrise budgétaire dans le cadre d'un contrat forfaitaire de 96 millions de FCFA sur 18 mois ; et enfin, livraison de valeur incrémentale à travers une approche hybride Agile-forfait adaptée au contexte camerounais.

2. PLANIFICATION DU PROJET

2.1. Choix méthodologique et justification

L'équipe a retenu la méthode SCRUM comme cadre de pilotage principal, complétée par un tableau Kanban pour la visualisation continue du flux de travail. Ce choix itératif et incrémental s'impose naturellement face à la complexité du legacy 2009 d'AGROCAM, dont la documentation technique est partielle et dont les interfaces avec les autres modules (ERP, Supply Chain, BI) nécessitent une découverte progressive. Une approche prédictive (cycle en V pure) aurait figé le périmètre trop tôt, sans possibilité d'ajustement face aux découvertes techniques liées à l'ancien système.

Notre équipe de trois personnes correspond à la taille optimale pour un cadrage agile : suffisamment de compétences croisées (Spring Boot 3.2, React 18, PostgreSQL 15, Docker) pour absorber les pics de charge, tout en maintenant une communication fluide et des prises de décision rapides. Les sprints de deux semaines permettent de livrer des incréments fonctionnels testables aux parties prenantes AGROCAM à une fréquence compatible avec les jalons contractuels du forfait.

2.2. Work Breakdown Structure (WBS)

La décomposition du travail (Work Breakdown Structure) du module CRM SavoirManger a été structurée en cinq niveaux hiérarchiques, alignés sur les jalons fonctionnels et techniques du projet. Cette structuration garantit une traçabilité complète entre les exigences métier d'AGROCAM et les tâches techniques exécutées par l'équipe.

| Niveau | Code WBS | Description du livrable | Responsable | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRM.1 | Gestion du référentiel clients | Équipe | 12 |
| 2 | CRM.1.1 | US-01 : Création de client (nom, prénom, téléphone, email, ville, type) | MBONGO BOLLO | 5 |
| 2 | CRM.1.2 | US-02 : Modification des informations client | NGO NGWA | 3 |
| 2 | CRM.1.3 | US-03 : Visualisation liste complète des clients | TAMBAT Yvann | 2 |
| 2 | CRM.1.4 | US-04 : Désactivation client (soft delete) | NGO NGWA | 2 |
| 1 | CRM.2 | Suivi des commandes et fidélité | Équipe | 8 |
| 2 | CRM.2.1 | US-05 : Ingestion des données de commande (montant, statut, restaurant) | TAMBAT Yvann | 5 |
| 2 | CRM.2.2 | US-06 : Calcul automatique du niveau de fidélité (Bronze à Platinum) | MBONGO BOLLO | 3 |
| 1 | CRM.3 | Tableau de bord de supervision | Équipe | 16 |
| 2 | CRM.3.1 | US-07 : Visualisation clients et commandes avec statut actuel | TAMBAT Yvann | 8 |
| 2 | CRM.3.2 | US-08 : Mise en évidence visuelle des commandes en retard et clients VIP | NGO NGWA | 5 |
| 2 | CRM.3.3 | US-09 : Consultation fiche détaillée client (fidélité, historique) | MBONGO BOLLO | 3 |
| 1 | CRM.4 | Détection des anomalies et interventions | Équipe | 15 |
| 2 | CRM.4.1 | US-10 : Identification des anomalies de données (saturations, incohérences) | TAMBAT Yvann | 5 |
| 2 | CRM.4.2 | US-11 : Consignation d'intervention prévue (client, type, commentaire) | NGO NGWA | 5 |
| 2 | CRM.4.3 | US-12 : Consultation historique des anomalies et interventions | MBONGO BOLLO | 5 |
| 1 | CRM.5 | Infrastructure, sécurité et déploiement | Équipe | — |
| 2 | CRM.5.1 | Authentification JWT HMAC-SHA256 et chiffrement BCrypt | NGO NGWA | — |
| 2 | CRM.5.2 | Configuration CORS et internationalisation fr/en | TAMBAT Yvann | — |
| 2 | CRM.5.3 | Docker multi-container et orchestration | NGO NGWA | — |
| 2 | CRM.5.4 | Documentation API Swagger/OpenAPI 3 | TAMBAT Yvann | — |

Le total du backlog s'élève à 51 story points répartis sur deux sprints de deux semaines. La répartition par membre respecte la charge maximale de 2 tâches simultanées (WIP limit) définie dans notre flux Kanban.

2.3. Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la planification temporelle des deux sprints du module CRM SavoirManger, avec la superposition des phases de développement, des cérémonies Scrum et des jalons contractuels convenus avec AGROCAM S.A. La granularité retenue est le jour ouvré, avec une vue synthétique permettant au Chef de Projet de piloter l'avancement au quotidien.

Figure 1 : Diagramme de Gantt — Module CRM SavoirManger (Avril-Mai 2026)

2.4. Backlog produit et Sprint Backlog

Le Product Backlog a été construit lors du Sprint Planning initial avec le Product Owner (représenté par MBONGO BOLLO en tant que Chef de Projet et proxy PO). Les User Stories suivent le format standard « En tant que... je veux... afin de... » et sont priorisées selon la méthode MoSCoW (Must, Should, Could, Won't). Chaque User Story est estimée en story points selon la séquence de Fibonacci.

| ID | En tant que... | Je veux... | Domaine | Priorité | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Administrateur | Créer un client avec nom, prénom, téléphone, email, ville et type | Gestion clients | MUST | 5 |
| US-02 | Administrateur | Modifier les informations d'un client existant | Gestion clients | MUST | 3 |
| US-03 | Administrateur | Visualiser la liste complète des clients | Gestion clients | MUST | 2 |
| US-04 | Administrateur | Désactiver un client (soft delete) | Gestion clients | SHOULD | 2 |
| US-05 | Système | Recevoir des données de commande (montant, statut, restaurant) | Suivi commandes | MUST | 5 |
| US-06 | Système | Calculer automatiquement le niveau de fidélité d'un client | Suivi commandes | MUST | 3 |
| US-07 | Agent CRM | Visualiser sur un tableau de bord l'ensemble des clients et commandes | Tableau de bord | MUST | 8 |
| US-08 | Agent | Que les commandes en retard ou clients VIP soient mis en évidence | Tableau de bord | MUST | 5 |
| US-09 | Agent | Consulter la fiche détaillée d'un client | Tableau de bord | SHOULD | 3 |
| US-10 | Agent | Identifier le client concerné et la nature d'une anomalie signalée | Anomalies | MUST | 5 |
| US-11 | Agent | Consigner une action d'intervention prévue | Anomalies | SHOULD | 5 |
| US-12 | Responsable | Consulter l'historique des anomalies et interventions | Anomalies | COULD | 5 |

Le Sprint 1 intègre les User Stories US-01 à US-09 (36 story points), avec pour Sprint Goal la livraison d'un tableau de bord permettant aux agents de visualiser en temps réel les clients et commandes. Le Sprint 2 intègre les User Stories US-10 à US-12 (15 story points), avec pour objectif la détection des anomalies et la consignation des interventions.

2.5. Jalons contractuels et livrables

Les jalons suivants ont été contractualisés avec AGROCAM S.A. lors de la réunion de cadrage de décembre 2025. Ils constituent les points de contrôle formels du forfait et servent de base à la facturation par avancement.

| Jalon | Date | Critère d'acceptation | Livrable associé |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning 1 | 13 avril 2026 | Sprint Backlog défini, estimation collective validée | Document de planification |
| Référentiel clients opérationnel | 17 avril 2026 | 10 clients de test créés avec caractéristiques complètes | API REST + BDD |
| Flux de commandes fonctionnel | 21 avril 2026 | Statut calculé correctement, saisie manuelle opérationnelle | API REST + Tests |
| Tableau de bord livrable | 23 avril 2026 | Visualisation clients, alertes retard, fiche détaillée | Application React |
| Sprint Review & Rétro 1 | 24 avril 2026 | Incrément validé par le Product Owner, actions d'amélioration identifiées | Compte rendu |
| Sprint Planning 2 | 27 avril 2026 | US-10 à US-12 sélectionnées, retours Sprint 1 intégrés | Document de planification |
| Détection anomalies opérationnelle | 5 mai 2026 | Alerte automatique sur saturations et incohérences | Module anomalies |
| Module d'intervention livrable | 7 mai 2026 | Intervention consignable en 3 champs, historique filtrable | Module interventions |
| Sprint Review & Rétro 2 | 8 mai 2026 | Incrément complet validé, RETEX couvrant les deux sprints | Compte rendu final |

2.6. Analyse des risques et plan de mitigation

L'analyse des risques a été réalisée dès la phase de cadrage selon la matrice de probabilité/impact. Les risques techniques et organisationnels propres au contexte camerounais (coupures réseau, délestages électriques, latence élevée vers les clouds internationaux) ont été intégrés dans le plan de mitigation ci-dessous.

| Risque | Probabilité | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Exigences du tableau de bord insuffisamment précisées | Moyenne | Moyen | Atelier de maquettage avec agents référents dès les premiers jours du sprint |
| Volumétrie en temps réel provoquant des problèmes de performance | Faible | Élevé | Test de charge dès que l'API est fonctionnelle pour détecter les goulets d'étranglement |
| Simulation des données d'occupation ne couvre pas les cas critiques | Élevée | Moyen | Jeu de données simulées incluant volontairement les cas limites dès le début du sprint |
| Caractéristiques des restaurants non disponibles au début du sprint | Faible | Élevé | Recueil dès la phase de cadrage + jeu de données par défaut pour démarrer sans attendre |
| Calcul du taux d'occupation erroné lors d'une modification de capacité | Faible | Moyen | Recalcul automatique du taux + test unitaire couvrant ce cas dès le développement |
| Coupures électriques fréquentes à Douala (6 à 12h de délestage) | Élevée | Moyen | Onduleurs et batteries de secours + Docker local pour travail offline + synchronisation Git régulière |

3. ORGANISATION ET COORDINATION DE L'ÉQUIPE

3.1. Répartition des rôles et responsabilités

L'équipe est organisée pour couvrir toutes les responsabilités du projet tout en garantissant une contribution collective. Chaque membre joue un rôle principal de référent, mais tous participent aux revues de code et aux sessions de pair-programming. La répartition ci-dessous formalise les domaines de responsabilité.

| Membre | Rôle principal | Responsabilités clés | Technologies maîtrisées |
| --- | --- | --- | --- |
| MBONGO BOLLO Jarle Wulfrid | Chef de Projet / Scrum Master | Facilitation des cérémonies, levée des obstacles, architecture technique, revue de code, merge final, conformité aux jalons contractuels AGROCAM | Spring Boot, React, PostgreSQL, Docker, Git |
| NGO NGWA Suzanne | Product Owner / Développeuse Full Stack | Garante de la valeur métier, point de contact avec AGROCAM, modèle de données JPA, sécurité JWT, composants UI React, Docker et déploiement | JPA/Hibernate, Spring Security, React/MUI, DevOps |
| TAMBAT Yvann | Développeur Lead / DevOps | Architecture technique, intégration des services, résolution des problèmes techniques, repository, services métier, CORS/i18n, documentation Swagger, gestion d'état React | Spring Boot, REST API, React Hooks, CI/CD |

3.2. Rituels d'équipe et communication

L'équipe a mis en place un ensemble de rituels et de pratiques de communication pour assurer la coordination, la transparence et la réactivité tout au long du projet. Ces rituels sont adaptés aux contraintes de connectivité entre Douala et Yaoundé.

| Rituel | Fréquence | Durée | Objectif | Participants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Stand-up | Quotidien (matin) | ≤ 15 min | Synchronisation : accompli depuis hier, prévu aujourd'hui, obstacles | Équipe complète (3 pers.) |
| Backlog Refinement | 1x par sprint (milieu) | ≈ 1h | Clarification des US en cours et affinage des US du sprint suivant | Équipe + Proxy PO |
| Sprint Review | Dernier jour du sprint | ≈ 1h | Présentation de l'incrément aux parties prenantes, collecte des feedbacks | Équipe + AGROCAM (représentant) |
| Sprint Retrospective | Après la Review | ≈ 45 min | Analyse du fonctionnement du sprint : ce qui a marché, les problèmes, les actions d'amélioration | Équipe uniquement |
| Point de crise (ad hoc) | À la détection d'incident | Variable | Investigation rapide, formulation d'hypothèses, décision de correction | Scrum Master + membres concernés |

3.3. Outils collaboratifs et gestion de projet

L'équipe s'appuie sur un ensemble d'outils complémentaires, chacun répondant à un besoin précis dans le pilotage du projet. La figure ci-dessous présente notre tableau Kanban GitHub Projects, utilisé pour visualiser le flux de travail et respecter la limite WIP (Work In Progress) de 2 tâches par personne.

Figure 2 : Tableau Kanban GitHub Projects — Module CRM SavoirManger (État au 20 mai 2026)

Le tableau Kanban est structuré en 03 colonnes : À faire, En cours, Terminé. Chaque User Story du Sprint est décomposée en sous-tâches qui se déplacent d'une colonne à l'autre. La limite du travail en cours est fixée à 2 tâches par personne, conformément aux bonnes pratiques Kanban. À la date de l'examen, 15 tâches ont été accomplies (colonne « Marché conclu »), 1 tâche est en cours de travail actif (« À faire »), et 5 tâches sont en cours de critique (« En cours »).

Les outils complémentaires utilisés sont :
• Notion : espace de travail collaboratif pour préparer les Sprint Planning et centraliser la documentation de cadrage. Notion a été choisi pour sa capacité à créer rapidement des pages structurées, des tableaux et des bases de données relationnelles.
• GitHub : gestion du code source et des Pull Requests. La branche main est protégée, les merges vers develop nécessitent 2 reviewers minimum. Les actions GitHub automatisent les builds et les tests.
• Microsoft Teams : outil de communication et de visioconférence. Choisi car il combine messagerie instantanée, appels audio/vidéo et partage de fichiers dans un seul environnement, essentiel compte tenu des latences réseau entre Douala et Yaoundé.

3.4. Matrice de responsabilité RACI

La matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) ci-dessous formalise la répartition des responsabilités entre les membres de l'équipe pour chaque tâche projet majeure. Elle garantit l'absence de zone grise dans la prise de décision et facilite l'audit des responsabilités en cas d'écart.

| Tâche / Livrable | MBONGO BOLLO | NGO NGWA | TAMBAT Yvann |
| --- | --- | --- | --- |
| Recueil et analyse des besoins usagers | C | R/A | C |
| Définition et priorisation du Product Backlog | I | R/A | C |
| Conception de l'architecture technique | I | C | R/A |
| Développement du système d'ingestion des données | I | C | R |
| Développement du tableau de bord | C | I | R/A |
| Mise en place de l'environnement CI/CD | C | A | R |
| Tests fonctionnels et validation métier | I | C | I |
| Suivi des indicateurs projet et burndown | C | I | R |
| Gestion et résolution des incidents techniques | R | A | C |
| Revues d'avancement et Sprint Review | I | I | C |
| Documentation technique du projet | C | I | R |

Légende : R = Responsible (exécute) | A = Accountable (responsable final) | C = Consulted (consulté) | I = Informed (informé)

3.5. Procédures d'arbitrage et prise de décision

La prise de décision au sein de l'équipe est structurée de manière à éviter des blocages. Chaque type de décision a un propriétaire clairement identifié, conformément aux principes de délégation du framework Scrum adapté à notre contexte forfaitaire.

• Le Chef de Projet (MBONGO BOLLO) décide de la valeur et du périmètre : il est habilité à décider de ce qui entre dans le Sprint Backlog et ce qui en sort, en lien avec les exigences contractuelles d'AGROCAM.
• Le Scrum Master (MBONGO BOLLO) décide du processus et protège l'équipe : il veille à ce que les événements aient lieu et qu'ils respectent leur durée et leurs objectifs.
• Le Développeur Lead (TAMBAT Yvann) décide de la technique : il a l'autorité sur les choix d'architecture, les technologies utilisées et les solutions techniques appliquées lors de la résolution des problèmes.
• La Responsable Documentation (NGO NGWA Suzanne) décide de la conformité documentaire : elle est la garante de la qualité de documentation et de la traçabilité des exigences réglementaires (loi n°2010/012).

4. SUIVI BUDGÉTAIRE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

4.1. Contexte budgétaire du projet

Le projet DIGITRANS-CM est doté d'un budget global de 480 millions de FCFA réparti sur 18 mois (janvier 2026 — juin 2027). Ce budget est ventilé entre les quatre modules fonctionnels (ERP, CRM, Supply Chain et BI) et couvre les charges de main-d'œuvre, les licences logicielles, les infrastructures cloud et les frais de formation. Le tableau ci-dessous présente la répartition budgétaire prévisionnelle par module, telle qu'elle a été validée lors de la réunion de cadrage avec AGROCAM S.A. en décembre 2025.

À la date de l'épreuve (mai 2026, soit 5 mois d'exécution sur 18), le projet présente un léger dépassement global de 2 millions de FCFA (+0,42 %). Les dépassements les plus significatifs sont enregistrés sur le module Supply Chain (+6,5 %) et le module ERP (+4,9 %), principalement en raison des surcoûts liés à l'intégration des API douanières du Port de Douala et aux difficultés d'adaptation du schéma de base de données hérité du système legacy de 2009. Les modules CRM et BI affichent en revanche une sous-consommation budgétaire, permettant de compenser partiellement ces dérives.

| Module | Budget prévu (FCFA) | Dépenses réelles (FCFA) | Écart (FCFA) | Écart (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Module ERP (RH, Comptabilité, Achats) | 132 000 000 | 138 500 000 | + 6 500 000 | +4,92 % |
| Module CRM (SavoirManger) | 96 000 000 | 91 200 000 | - 4 800 000 | -5,00 % |
| Module Supply Chain | 120 000 000 | 127 800 000 | + 7 800 000 | +6,50 % |
| Module BI (Tableaux de bord) | 132 000 000 | 124 500 000 | - 7 500 000 | -5,68 % |
| TOTAL PROJET | 480 000 000 | 482 000 000 | + 2 000 000 | +0,42 % |

Le module CRM affiche une sous-consommation de 4,8 millions de FCFA (-5 %), principalement due à l'absence de surcoûts liés à l'intégration cloud, le choix d'une architecture conteneurisée légère (Alpine) ayant permis d'économiser sur les licences et l'infrastructure. Cette sous-consommation constitue une marge de manœuvre précieuse pour absorber d'éventuels dépassements sur les phases de recette et de déploiement en production.

4.2. Suivi des charges en jours-homme

Le tableau ci-dessous présente le suivi des charges réelles consommées sur le module CRM pour les sprints 1 à 3 (période janvier — mai 2026). Les données prévisionnelles ont été établies lors du cadrage initial ; les colonnes « Réel » et « Écart » reflètent le suivi rigoureux effectué via le journal de bord (sprint log) et les outils de time-tracking.

| Tâche / Livrable | JH prévus | JH réels | Écart (JH) | Avancement (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse et conception du module | 18 | 16 | -2 | 100 % |
| Développement back-end (API REST) | 42 | 38 | -4 | 100 % |
| Développement front-end (UI/UX) | 28 | 30 | +2 | 95 % |
| Intégration cloud & tests (UAT) | 22 | 20 | -2 | 90 % |
| Documentation technique et recette | 10 | 12 | +2 | 100 % |
| TOTAL MODULE | 120 | 116 | -4 | 97 % |

Le total des charges réelles s'élève à 116 jours-homme contre 120 prévus, soit une sous-consommation de 4 JH (-3,3 %). Cet écart favorable s'explique par la productivité supérieure à la prévision sur le back-end (grâce à la réutilisation de composants Spring Boot maîtrisés par l'équipe) et sur l'analyse/conception (ateliers de cadrage efficaces). En revanche, le front-end affiche un léger dépassement (+2 JH, +7,1 %) lié à la courbe d'apprentissage de Material-UI v5 pour NGO NGWA Suzanne et à l'incident du 28 avril qui a mobilisé TAMBAT Yvann sur la correction du composant d'ingestion.

4.3. Tableau de bord des indicateurs clés de performance (KPI)

Les indicateurs ci-dessous ont été choisis et adaptés au contexte spécifique du projet DIGITRANS-CM (contraintes de connectivité, exigences de sécurité, mode hybride Agile/Forfait). Ils sont mesurés tout au long du projet et analysés lors des revues d'avancement. La figure ci-dessous synthétise leur évolution sur les deux sprints.

| Indicateur (KPI) | Description / Pertinence | Cible | Réalisé |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de couverture des tests | % du code couvert par les tests unitaires et d'intégration. Critique pour un système manipulant des données clients sensibles d'AGROCAM. | ≥ 80 % | 58 % (rattrapage en cours) |
| Nombre de bugs critiques en revue de code | Nombre de défauts bloquants détectés lors des revues de code (peer review Git). Mesure la maturité des pratiques de développement. | ≤ 3 / sprint | 1 |
| Temps de déploiement (pipeline CI/CD) | Durée moyenne d'un cycle build-test-deploy vers l'environnement de staging sur AWS Afrique du Sud. Essentiel vu la latence réseau Douala — cloud (150-250 ms). | ≤ 15 min | 12 min |
| Disponibilité en mode dégradé (offline-first) | % de fonctionnalités opérationnelles lors d'une coupure réseau. Exigence forte d'AGROCAM pour les agents CRM sur le terrain. | ≥ 70 % | 75 % |
| Vélocité de l'équipe (story points/sprint) | Nombre de story points livrés par sprint de deux semaines. Permet de projeter la date de fin réelle et d'alerter le client en cas de dérive. | ≥ 30 SP | 36 SP (Sprint 1) |

4.4. Analyse des écarts et actions correctives

Deux écarts significatifs ont été identifiés lors des revues d'avancement et font l'objet d'actions correctives formalisées ci-dessous.

Écart n°1 : Taux de couverture des tests (-22 % vs cible de 80 %)

• Quantification : 58 % réalisé contre 80 % prévu, soit un écart de 22 points de pourcentage.
• Cause racine : Priorisation du développement fonctionnel sur les tests automatisés en début de Sprint 1. De plus, la complexité de la configuration Spring Security 6 + JWT 0.12.5 a nécessité un temps d'apprentissage non prévu, reportant l'écriture des tests de sécurité au Sprint 2.
• Action corrective : Demi-journée dédiée au rattrapage de tests planifiée en Sprint 2. Objectif : atteindre 70 % avant la fin du Sprint 2, puis 80 % au Sprint 3. Réaffectation temporaire de NGO NGWA Suzanne sur les tests d'intégration.
• Impact sur le jalon : Aucun impact sur le jalon contractuel du 8 mai (Sprint Review 2) car les fonctionnalités critiques sont livrées et testées manuellement. En revanche, le jalon de livraison finale (juin 2027) pourrait être menacé si le retard de tests persiste sur les modules ERP et Supply Chain.

Écart n°2 : Développement front-end (+2 JH, +7,1 %)

• Quantification : 30 JH réels contre 28 JH prévus, soit un dépassement de 7,1 %.
• Cause racine : La courbe d'apprentissage de Material-UI v5 pour NGO NGWA Suzanne a été sous-estimée. De plus, l'incident du 28 avril a mobilisé TAMBAT Yvann sur la correction du composant d'ingestion, ralentissant le développement du tableau de bord.
• Action corrective : Session de montée en compétence MUI (1h) animée par TAMBAT Yvann en début de Sprint 2. Partage de snippets et composants réutilisables dans frontend/src/components/common/.
• Impact sur le jalon : Le tableau de bord a été livré à temps pour la Sprint Review du 24 avril grâce au renfort de NGO NGWA Suzanne. Aucun décalage de jalon contractuel.

5. GESTION DES INCIDENTS

5.1. Description et symptômes

Le responsable KPI & Suivi (TAMBAT Yvann) a détecté un incident majeur lors de sa vérification matinale du tableau de bord le 28 avril 2026. Pendant une durée d'environ 45 minutes, les données d'occupation de deux zones de stationnement (métaphoriquement traduites en termes de saturation du référentiel clients) ont présenté des incohérences majeures sur le tableau de bord de supervision.

Deux symptômes ont été constatés simultanément :
• Le client « Parking Yong-Yong » (restaurant de Douala, capacité 220 places) affichait 247 commandes en cours pour une capacité de 220, soit un taux de saturation de 112 %. Cette valeur est physiquement impossible : le nombre de commandes ne peut pas dépasser la capacité de traitement du restaurant.
• Le client « Quartier Logbessou » (zone résidentielle, capacité 85 places) affichait 0 commandes en cours, soit un taux d'occupation de 0 %. Or, les agents de terrain présents dans ce quartier confirment par téléphone que la zone est occupée à environ 60 %, comme chaque matin en jour de marché.

5.2. Investigation et résolution

L'équipe s'est réunie en point de crise immédiat, piloté par le Scrum Master (MBONGO BOLLO), avec le Développeur Lead (TAMBAT Yvann) et le Responsable KPI (TAMBAT Yvann). Trois hypothèses ont été formulées et vérifiées méthodiquement.

Hypothèse 1 — Erreur dans la source de données : les données d'occupation des deux zones proviennent d'une saisie manuelle qui envoie des valeurs erronées. Vérification : le Développeur Lead consulte l'historique des saisies enregistrées pour les deux zones concernées. Il constate que les dernières saisies effectuées sont cohérentes et plausibles : 52 places occupées pour « Quartier Logbessou » et 195 places occupées pour « Parking Yong-Yong ». L'hypothèse 1 est écartée : le problème ne vient pas de la saisie.

Hypothèse 2 — Bug dans le calcul du taux d'occupation : le module de calcul contient un défaut de logique qui produit des résultats aberrants. Vérification : le Développeur Lead exécute manuellement le calcul de taux d'occupation pour les deux zones en utilisant les données brutes d'entrée et les capacités enregistrées. Les résultats manuels sont cohérents. L'hypothèse 2 est écartée : le module de calcul fonctionne normalement.

Hypothèse 3 — Doublon d'ingestion de données : le système ingère deux fois les données de la zone « Quartier Logbessou » : une fois sous son identifiant, une fois sous celui du « Parking Yong-Yong », ce qui cumule les compteurs sur Yong-Yong et laisse Logbessou vide. Vérification : l'analyse des logs d'ingestion révèle que la saisie de 52 places occupées effectuée pour « Quartier Logbessou » a bien été enregistrée une première fois sous Logbessou, mais le système l'a également ingérée une seconde fois sous la zone « Parking Yong-Yong ». L'hypothèse 3 est confirmée : la cause est un identifiant de zone de destination erroné dans le composant de collecte de Logbessou, hérité d'une duplication du composant de Yong-Yong lors du développement.

Trois options ont été envisagées :
• Option A : Correction de l'identifiant dans le module d'ingestion et reprise des données historiques.
• Option B : Ajout d'un filtre de dédoublonnage dans la couche d'ingestion.
• Option C : Correction en base de données uniquement, sans modifier le composant de collecte.

L'équipe a retenu l'option A : corriger l'identifiant de destination dans le composant de collecte de Logbessou et procéder à la reprise des données historiques (soustraction des 52 places cumulées sous « Parking Yong-Yong » et réaffectation au « Quartier Logbessou »). Cette approche corrige le défaut directement à sa source et garantit que les prochaines remontées de données seront correctement attribuées. Par précaution, un audit des composants de collecte des autres zones a été confié au Responsable Documentation (NGO NGWA Suzanne) en parallèle. Aucun autre défaut n'a été détecté.

Le Développeur Lead a corrigé l'identifiant et procédé à la reprise des données. Le Responsable KPI & Suivi a surveillé le tableau de bord pendant 30 minutes après correction. Résultats : Yong-Yong affiche 195/220 places (89 %), Logbessou affiche 52/85 places (61 %), conformes aux observations terrain. Les autres zones n'ont pas été impactées. Une saisie test effectuée pendant la période d'observation a confirmé le bon fonctionnement. Incident clos après 1h40 de résolution totale.

5.3. Fiche incident

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Description | Pendant environ 45 minutes, les données d'occupation de deux zones : « Parking Yong-Yong » (restaurant de Douala, capacité 220 places) et « Quartier Logbessou » (zone résidentielle, capacité 85 places), ont présenté des incohérences majeures sur le tableau de bord de supervision. |
| Symptômes | Yong-Yong : 247/220 places (112 %) — physiquement impossible. Logbessou : 0/85 places (0 %) — contradictoire avec observation terrain (60 %). |
| Hypothèses | H1 : Erreur source de données (écartée). H2 : Bug calcul taux (écartée). H3 : Doublon d'ingestion (confirmée). |
| Cause racine | Identifiant de zone de destination erroné dans le composant de collecte de Logbessou, hérité d'une duplication du composant de Yong-Yong. |
| Décision | Option A retenue : correction de l'identifiant + reprise des données historiques. Audit parallèle des autres composants. |
| Stabilisation | Correction effectuée, surveillance 30 min, saisie test validée. Yong-Yong : 89 %, Logbessou : 61 %. |
| Responsable | TAMBAT Yvann (Développeur Lead) |
| Date de clôture | 28 avril 2026 — 11h20 |
| Temps de résolution | 1h40 (détection à clôture) |

6. REVUES D'AVANCEMENT

6.1. Revue d'avancement n°1 — 21 avril 2026 (Sprint 1)

Cette revue a lieu le 21 avril 2026 durant le Sprint 1. Le référentiel des clients est opérationnel et le module de suivi des commandes est finalisé. Le développement du tableau de bord de supervision est en cours.

État d'avancement : Sur les 36 story points du premier Sprint, 20 ont été livrés.
• US-01 (création de clients : 5 pts) : terminée et validée.
• US-02 (modification de clients : 3 pts) : terminée et validée.
• US-03 (visualisation de la liste : 2 pts) : terminée et validée.
• US-04 (désactivation de clients : 2 pts) : terminée et validée.
• US-05 (ingestion des données de commande : 5 pts) : terminée et validée.
• US-06 (calcul du niveau de fidélité : 3 pts) : terminée et validée.
• US-07 (tableau de bord de supervision : 8 pts) : en cours à 50 %.
• US-08 (mise en évidence des zones critiques : 5 pts) : en cours à 20 %.
• US-09 (fiche détaillée d'un client : 3 pts) : non commencée.

Le burndown chart montre 16 points restants au jour 7, contre 10,8 sur la trajectoire idéale. L'écart de 5,2 points s'explique par un retard sur le développement de US-07 : le Développeur Lead a dû revoir la structure du modèle de données en début de sprint pour gérer correctement les clients corporate avec dates de début et de fin de contrat, ce qui a décalé le démarrage du tableau de bord d'environ une demi-journée.

Point de vigilance : Il reste 3 jours ouvrés avant la Sprint Review du 24 avril et 16 points à livrer, soit un rythme nécessaire de 5,3 points par jour contre une moyenne constatée de 2,9 points par jour jusqu'ici. Sans ajustement, le tableau de bord risque de ne pas être livrable pour la démonstration aux parties prenantes.

Décision prise : L'équipe décide de concentrer toutes les ressources disponibles sur la finalisation du tableau de bord, qui constitue le cœur du Sprint Goal. Le Responsable KPI & Suivi et le Responsable Documentation viennent en renfort du Développeur Lead sur les tâches d'intégration et de tests du tableau de bord.

| Action | Responsable | Échéance | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentrer toutes les ressources sur la finalisation du tableau de bord (US-07 et US-08) | Scrum Master (MBONGO BOLLO) | 24 avril 2026 | Tableau de bord livrable et démontrable aux parties prenantes lors de la Sprint Review |
| Accélérer le rythme de livraison de 2,9 à 5,3 points par jour pour rattraper le retard de 5,2 points | Développeur Lead (TAMBAT Yvann) | 23 avril 2026 | Le Responsable KPI et le Responsable Documentation viennent en renfort sur les tâches d'intégration et de tests |

6.2. Revue d'avancement n°2 — 4 mai 2026 (Sprint 2)

Cette revue a lieu le 4 mai 2026 durant le Sprint 2. Le module de détection des anomalies est en cours de développement. L'incident du 28 avril a été résolu et son impact sur la charge a déjà été absorbé.

État d'avancement : Sur les 15 story points du deuxième Sprint, 5 ont été livrés.
• US-10 (identification des anomalies : 5 pts) : terminée et validée par le Product Owner.
• US-11 (consignation d'intervention : 5 pts) : en cours de 40 %.
• US-12 (historique des anomalies : 5 pts) : non commencée.

Le burndown chart montre 10 points restants au jour 5, contre 7,5 sur la trajectoire idéale. L'écart de 2,5 points s'explique par le temps consacré à la résolution de l'incident et l'audit des composants de collecte des autres zones.

Point de vigilance : Lors des premiers tests de la US-10, les agents ont signalé que le restaurant « Marché Central » (zone temporaire de 30 places) déclenche des alertes de saturation plusieurs fois par jour. Avec seulement 30 places, le seuil de 95 % est atteint dès 29 véhicules, ce qui est courant en période de marché. Pour les agents, cette situation est normale et ne nécessite aucune intervention. Le risque est que ces alertes répétées finissent par banaliser l'ensemble des notifications, y compris celles qui signalent de vraies anomalies.

Décision prise : Le Développeur Lead (TAMBAT Yvann) sera chargé d'ajouter une option permettant de désactiver manuellement l'alerte de saturation sur une zone donnée avant la date d'échéance du 6 mai 2026. Il s'agit d'une solution temporaire en attendant une gestion configurable des seuils par type de zone. Par ailleurs, une User Story pour la configuration de seuils d'alerte personnalisés par type de zone a été ajoutée au Product Backlog pour traitement dans un sprint ultérieur.

| Action | Responsable | Échéance | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajouter une option permettant de désactiver manuellement l'alerte de saturation sur une zone donnée | Développeur Lead (TAMBAT Yvann) | 6 mai 2026 | Les agents ne sont plus parasités par les alertes répétées sur Marché Central et restent attentifs aux vraies anomalies |
| Créer une User Story au Product Backlog pour la configuration de seuils d'alerte personnalisés par type de zone | Product Owner (NGO NGWA Suzanne) | Ajoutée le 4 mai | Réponse durable au problème de bruit d'alertes, au-delà du périmètre de l'incrément en cours |

7. MONTÉE EN COMPÉTENCES ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Au démarrage du projet, un constat rapide a révélé que plusieurs membres de l'équipe n'avaient jamais utilisé Notion. Plutôt que de laisser chacun explorer l'outil de manière autonome, ce qui aurait conduit à des usages incohérents et à une perte de temps collective, un atelier a été organisé en début de Sprint 1.

L'atelier, animé par le Scrum Master (MBONGO BOLLO), a couvert les fonctionnalités directement utiles au projet : création et structuration de pages, gestion d'une base de données, utilisation des vues (tableau, liste, calendrier), et attribution de statuts sur les tâches du backlog. Une démonstration live a permis à chaque participant d'observer le flux de travail concret avant de manipuler l'outil par lui-même.

Ce format par démonstration et pratique guidée a été retenu car il réduit le temps de découverte tout en ancrant les apprentissages dans le contexte réel du projet : chaque manipulation portait sur une tâche concrète, pas sur un exercice abstrait. En complément de l'atelier, l'équipe s'est appuyée sur la documentation officielle de Notion ainsi que sur plusieurs tutoriels sélectionnés pour leur concision. Cette double approche a permis une montée en autonomie rapide sans saturer le temps de développement.

À l'issue du projet, l'outil a répondu à un besoin précis : centraliser dans un espace unique la documentation technique, le backlog, les comptes rendus de revue et le suivi des incidents. Sans cela, ces éléments auraient été dispersés entre plusieurs outils (emails, fichiers Word partagés, messages Teams), ce qui aurait fragilisé la traçabilité des décisions. Ce que l'équipe a particulièrement apprécié, c'est la flexibilité des vues sur les bases de données, qui permet à chaque membre de visualiser le même contenu selon l'angle qui lui est utile (vue kanban pour le suivi des tâches, vue page pour la documentation technique, vue calendrier pour les jalons).

8. VEILLE TECHNOLOGIQUE ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Cette section documente deux problèmes techniques significatifs rencontrés lors de la mise en œuvre, et la démarche de résolution adoptée par l'équipe. Pour chaque problème, les sources d'information consultées sont citées, avec au moins une source en langue anglaise, conformément aux exigences du référentiel de certification.

8.1. Problème 1 : Migration de JJWT 0.11.x vers 0.12.5 (breaking changes)

Description : Lors de l'implémentation de la sécurité JWT (Tâche T5), NGO NGWA Suzanne a constaté que les méthodes de l'API JJWT avaient radicalement changé entre la version 0.11.x (documentée dans la plupart des tutoriels en ligne) et la version 0.12.5 requise par le projet. Les méthodes setSubject(), setIssuedAt() et signWith() n'existaient plus sous leur forme précédente, ce qui bloquait la compilation.

Sources consultées :
• Documentation officielle JJWT (GitHub — jwtk/jjwt) — Version 0.12.5 Release Notes (anglais).
• Article Medium : 'Migrating from JJWT 0.11 to 0.12' (anglais).
• Stack Overflow — Thread 'JJWT 0.12 builder API changes' (anglais).
• Guide Spring Security 6.2 — Section JWT Authentication (anglais).

Solution retenue : Adoption de la nouvelle API builder avec Jwts.builder().subject() au lieu de setSubject(), et utilisation de Jwts.SIG.HS256 au lieu de l'ancienne enum SignatureAlgorithm. La clé de signature est générée via Keys.hmacShaKeyFor() avec encodage UTF-8 explicite. Cette solution a été préférée à un downgrade vers JJWT 0.11.x car la version 0.12.5 corrige des vulnérabilités de sécurité critiques (CVE-2023-XXXX).

Impact : La solution a permis de maintenir la conformité à la loi camerounaise n°2010/012 sur la cybersécurité en utilisant une bibliothèque à jour. Le temps de résolution a été de 2h30, ce qui n'a pas impacté le planning du Sprint 2.

8.2. Problème 2 : Latence réseau et timeouts Axios sur le frontend

Description : Lors des tests d'intégration frontend-backend depuis le poste de Yaoundé, TAMBAT Yvann a observé des timeouts fréquents sur les requêtes Axios (erreur ETIMEDOUT après 10 secondes). La latence moyenne entre Yaoundé et le serveur de développement à Douala était de 180 ms avec des pics à 800 ms lors des heures de pointe.

Sources consultées :
• Documentation Axios — 'Request Config' (anglais).
• Article Dev.to : 'Handling network timeouts in React with Axios interceptors' (anglais).
• Documentation MDN — 'HTTP caching' et 'Retry-After header' (anglais).
• Forum CAMTECH interne — 'Bonnes pratiques connectivité inter-sites' (français).

Solution retenue : Augmentation du timeout Axios à 30 secondes et mise en place d'un intercepteur de retry avec backoff exponentiel (3 tentatives : 1s, 2s, 4s). Mise en cache des réponses GET dans le localStorage pour un fonctionnement offline-first. Cette approche a été préférée à l'installation d'un VPN dédié car elle ne nécessite aucune infrastructure supplémentaire et répond à l'exigence offline-first d'AGROCAM.

Impact : Le taux d'erreurs réseau est passé de 23 % à 3 % sur les requêtes API. L'expérience utilisateur s'est nettement améliorée, notamment pour les agents CRM utilisant des tablettes sur le terrain dans des zones de faible couverture.

9. BILAN ET RETOUR D'EXPÉRIENCE (RETEX)

À l'issue des deux sprints, l'équipe a organisé une session de retour d'expérience le 8 mai 2026. Cette session a permis d'identifier les bonnes pratiques acquises, les axes d'amélioration pour les prochains projets et les enseignements tirés en termes de qualité de code, de coordination d'équipe et de gestion des contraintes camerounaises.

9.1. Bonnes pratiques acquises

• La revue de code systématique via Pull Request GitHub a permis de détecter trois bugs potentiels avant merge, dont un qui aurait causé une fuite de données JWT en production.
• L'utilisation de Docker dès le premier sprint a homogénéisé les environnements et éliminé les problèmes de compatibilité entre les postes de Douala et Yaoundé.
• Le Daily Stand-up de 15 minutes a maintenu une synchronisation efficace malgré la distance géographique entre les membres de l'équipe.
• La documentation technique en continu (Swagger + README) a facilité l'onboarding de NGO NGWA Suzanne sur le frontend React lorsqu'elle a dû prendre en charge la US-08 en urgence.

9.2. Axes d'amélioration

• Anticiper davantage la montée en compétence sur les outils collaboratifs (Notion, Jira) avant le début du premier sprint pour réduire le temps d'adaptation.
• Prévoir des tests de charge dès la conception de l'API pour éviter les surprises de performance en fin de sprint.
• Mettre en place des alertes automatiques sur le tableau de bord pour détecter les anomalies de données en temps réel, plutôt que de compter sur la vigilance manuelle du Responsable KPI.
• Améliorer la gestion configurable des seuils d'alerte dès le Sprint 1 pour éviter le bruit sur les zones à faible capacité.

9.3. Enseignements sur le contexte camerounais

Le projet DIGITRANS-CM a mis en lumière plusieurs réalités du marché camerounais du numérique. Les coupures électriques fréquentes à Douala (jusqu'à 12h de délestage) ont imposé l'achat d'onduleurs et de batteries de secours, ce qui a représenté un coût imprévu de 450 000 FCFA mais a permis de maintenir la productivité. La latence réseau vers les clouds internationaux (150-250 ms) a justifié le choix d'une architecture offline-first pour le frontend, avec mise en cache des requêtes API et synchronisation différée. Enfin, la pénurie de talents qualifiés a rendu indispensable la montée en compétence interne et le pair-programming régulier.

10. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] SUTHERLAND J., SCHWABER K., Le Guide Scrum : Le guide définitif de Scrum, les règles du jeu, Scrum.org, 2020.

[2] KANBAN UNIVERSITY, Kanban Maturity Model : Evolving Fit-for-Purpose Organizations, Lean Kanban University Press, 2018.

[3] JJWT (Java JWT), Documentation officielle — GitHub repository jwtk/jjwt, Release Notes v0.12.5, 2024. https://github.com/jwtk/jjwt

[4] SPRING, Spring Security 6.2 Reference Documentation — Section JWT Authentication, Spring.io, 2024.

[5] AXIOS, Axios Documentation — Request Config, axios-http.com, 2024.

[6] MDN WEB DOCS, HTTP caching — Mozilla Developer Network, 2024. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Caching

[7] CAMEROUN, Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité, Journal Officiel du Cameroun, 2010.

[8] REACT, React 18 Documentation — Hooks API Reference, react.dev, 2024.

[9] MATERIAL-UI, MUI v5 Documentation — Getting Started, mui.com, 2024.

[10] DOCKER, Docker Documentation — Multi-stage builds, docs.docker.com, 2024.

11. ANNEXES

Annexe A : Indicateurs de suivi détaillés

Les indicateurs ci-dessous permettent de piloter le projet selon la charge de travail, l'avancement vers les objectifs, la gestion des incidents et la qualité du produit. Ils sont adaptés au contexte spécifique du projet DIGITRANS-CM.

| Indicateur | Formule / Définition | Seuil | Méthode de mesure | Action en cas de dépassement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limite de travail en cours (WIP) | Nombre de tâches simultanément en colonne 'En cours' par personne | ≤ 2 tâches/personne | Vérification visuelle sur le tableau Kanban à chaque Daily Stand-up | La tâche la plus récemment démarrée est replacée en 'À faire'. Le membre termine ou fait avancer sa tâche prioritaire avant d'en reprendre une nouvelle. |
| Taux de tâches bloquées | % de tâches marquées comme bloquées sur le total des tâches en cours | ≤ 20 % | Signalement en Daily Stand-up par les membres concernés, suivi sur le board Jira par le Scrum Master | Le Scrum Master prend en charge la levée de chaque blocage dans la journée. |
| Burndown chart | Courbe des story points restants à livrer, comparée à la trajectoire idéale linéaire | Écart ≤ 20% sur 2 jours consécutifs | Mise à jour automatique dans Jira, consultée chaque matin par le Responsable KPI & Suivi | Le Scrum Master convoque un point d'équipe dans la journée pour identifier la cause du décrochage et décider d'une action. |
| Temps moyen de résolution | Durée moyenne entre la détection d'un incident et sa clôture confirmée | ≤ 4h | Horodatage automatique à l'ouverture et à la clôture de chaque incident dans Jira | Le Scrum Master organise un point de crise avec les membres concernés pour formaliser les hypothèses et accélérer l'investigation. |
| Taux de couverture des tests | % du code couvert par des tests automatisés | ≥ 70% (cible), ≥ 60% (seuil préventif) | Rapport automatique généré à chaque intégration de code via SonarQube / Jacoco | Le développement de nouvelles fonctionnalités est suspendu temporairement. L'équipe consacre une demi-journée à combler le retard de tests. |
| Temps de réponse du tableau de bord | Délai entre la demande de l'agent et l'affichage complet des données d'occupation | ≤ 3 secondes | Vérifié quotidiennement par le Responsable KPI & Suivi | Le Développeur Lead analyse la cause du ralentissement et applique une correction dans les 24 heures. |

Annexe B : Répartition des tâches GitHub

La répartition des tâches techniques a été formalisée selon la convention de commits Conventional Commits, avec une branche feature par tâche (T1 à T12), des Pull Requests systématiques vers develop avec 2 reviewers minimum, et un merge final vers main validé par l'ensemble de l'équipe.

| Tâche | Responsable | Branche | Durée estimée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 : Initialisation Spring Boot | MBONGO BOLLO | feature/T1-init-springboot | 4h | pom.xml, application.yml, CrmApplication.java |
| T2 : Entités JPA et migrations Flyway | NGO NGWA | feature/T2-entities-jpa | 6h | 6 entités, 4 enums, V1/V2 Flyway |
| T3 : Repositories et Services | TAMBAT Yvann | feature/T3-repository-service | 5h | 6 repositories, 5 services, DTOs, mappers |
| T4 : Controllers REST | MBONGO BOLLO | feature/T4-rest-controllers | 5h | 6 controllers, endpoints CRUD + stats |
| T5 : Sécurité JWT | NGO NGWA | feature/T5-security-jwt | 6h | JwtUtils, SecurityConfig, AuthController |
| T6 : CORS et i18n | TAMBAT Yvann | feature/T6-cors-i18n | 3h | CorsConfig, messages_fr/en.properties |
| T7 : Initialisation React | MBONGO BOLLO | feature/T7-init-react | 4h | Vite + React 18, MUI, routing, api.js |
| T8 : Composants UI et Pages | NGO NGWA | feature/T8-ui-components | 6h | Dashboard, ClientList, CommandeList, Login |
| T9 : Services API et État | TAMBAT Yvann | feature/T9-api-services | 4h | 5 services, AuthContext, hooks useApi/useLocalStorage |
| T10 : Tests unitaires et intégration | MBONGO BOLLO | feature/T10-tests | 5h | 8 tests service, 5 tests controller, 1 test E2E |
| T11 : Docker et déploiement | NGO NGWA | feature/T11-docker | 4h | Dockerfile backend/frontend, docker-compose.yml, nginx.conf |
| T12 : Documentation Swagger | TAMBAT Yvann | feature/T12-swagger | 3h | OpenApiConfig, annotations enrichies |

TOTAL par membre : MBONGO BOLLO ~18h + coordination | NGO NGWA ~22h | TAMBAT Yvann ~15h