DIGITRANS-CM

Module CRM — SavoirManger

DOCUMENT 1 : DÉCOUPAGE TECHNIQUE DES TÂCHES

Gestion de projet — Répartition des tâches

CAMTECH SOLUTIONS S.A. — AGROCAM S.A.

Mai 2026

Équipe : MBONGO (Lead Tech / Cloud) • NGO NGWA Suzanne (Backend / Anomalies) • TAMBAT Yvann (Frontend / API)

# 1. Présentation du module CRM DIGITRANS-CM

## 1.1 Contexte dans AGROCAM S.A. / SavoirManger

AGROCAM S.A., groupe agroalimentaire camerounais de premier plan, exploite la chaîne de restauration rapide « SavoirManger » dans les principales villes du pays (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré). Le module CRM du projet DIGITRANS-CM vise à moderniser la gestion de la relation client en remplaçant le système legacy de 2009 par une architecture moderne, distribuée et partiellement hébergée sur le cloud.

## 1.2 Périmètre fonctionnel retenu

• Gestion des zones de vente et restaurants SavoirManger

• Suivi du taux d'occupation des restaurants par zone

• Détection des anomalies (saturation > 95%, incohérences)

• Tableau de bord de supervision avec alertes visuelles

• Consignation des interventions terrain

• Historique des anomalies et interventions

• Mode dégradé offline-first pour zones à faible connectivité

# 2. Technologies choisies

| Couche | Technologie |
| --- | --- |
| Backend | Spring Boot 3, Java 17, Maven, JPA/Hibernate |
| Frontend | React 18, Vite, Tailwind CSS, Axios |
| Base de données | PostgreSQL 15 |
| API | RESTful avec documentation Swagger (OpenAPI 3.0) |
| Sécurité | JWT avec rôles : ADMIN_RESTAURANT, AGENT_TERRAIN, DG |
| Cloud | AWS Afrique du Sud (capetown) — staging + production |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker |
| Cache offline | localStorage + IndexedDB |
| Simulation | Batch Java pour données d'occupation |

# 3. Découpage des sprints

Le projet est organisé en 3 sprints de 5 jours ouvrés chacun, conformément au format de l'épreuve (3 jours = 1 sprint = 5 jours ouvrés condensés).

## Sprint 1 — Backend CRUD zones + occupation (J1-J5)

• T1: Création projet Spring Boot, configuration DB, JWT

• T2: Entités JPA (Zone, Restaurant, Occupation)

• T3: API REST CRUD zones + taux occupation

• T4: Simulation données occupation (batch)

• T5: Règle anomalie saturation > 95%

## Sprint 2 — Frontend tableau de bord + anomalies (J6-J10)

• T6: Backend historique anomalies & interventions

• T7: React : structure, routing, authentification

• T8: Composant Liste zones + tableau de bord

• T9: Composant Détail zone + alertes anomalies

• T10: Formulaire consignation intervention

## Sprint 3 — Intégration cloud + tests (J11-J15)

• T11: Tests unitaires et intégration

• T12: Docker + déploiement staging AWS Afrique du Sud

# 4. Détail des tâches individuelles

| Tâche ID | Description | Responsable | JH | Dépendance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Créer projet Spring Boot, config DB, JWT | TAMBAT Yvann | 4 | — |
| T2 | Entités JPA : Zone, Restaurant, Occupation | NGO NGWA S. | 5 | T1 |
| T3 | API REST (CRUD zones, taux occupation) | TAMBAT Yvann | 8 | T2 |
| T4 | Simulation données occupation (batch) | MBONGO | 3 | T3 |
| T5 | Règle anomalie (saturation > 95%) | NGO NGWA S. | 3 | T3 |
| T6 | Backend historique anomalies & interventions | TAMBAT Yvann | 5 | T5 |
| T7 | React : structure + routing + auth | MBONGO | 6 | T1 |
| T8 | Composant Liste zones + tableau de bord | NGO NGWA S. | 8 | T7 |
| T9 | Composant Détail zone + alertes | MBONGO | 6 | T8 |
| T10 | Consignation intervention (formulaire) | TAMBAT Yvann | 4 | T9 |
| T11 | Tests unitaires + intégration | Collectif | 6 | — |
| T12 | Docker + déploiement staging AWS | MBONGO | 5 | T11 |

Total JH : 63 jours-homme répartis sur 3 sprints (15 jours ouvrés).

# 5. Schéma base de données

Script SQL simplifié pour PostgreSQL 15 :

-- Table ZONE

CREATE TABLE zone (id SERIAL PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100) NOT NULL, localisation VARCHAR(255), capacite_max INTEGER NOT NULL, type VARCHAR(50), est_active BOOLEAN DEFAULT TRUE, date_debut DATE, date_fin DATE, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW());

-- Table RESTAURANT

CREATE TABLE restaurant (id SERIAL PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100) NOT NULL, zone_id INTEGER REFERENCES zone(id), adresse VARCHAR(255), created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW());

-- Table OCCUPATION

CREATE TABLE occupation (id SERIAL PRIMARY KEY, zone_id INTEGER REFERENCES zone(id), places_occupees INTEGER NOT NULL, taux_occupation DECIMAL(5,2), horodatage TIMESTAMP DEFAULT NOW(), source VARCHAR(50));

-- TABLE ANOMALIE

CREATE TABLE anomalie (id SERIAL PRIMARY KEY, zone_id INTEGER REFERENCES zone(id), type VARCHAR(50), description TEXT, seuil DECIMAL(5,2), valeur_constatee DECIMAL(5,2), statut VARCHAR(20) DEFAULT 'OUVERTE', date_detection TIMESTAMP DEFAULT NOW());

-- TABLE INTERVENTION

CREATE TABLE intervention (id SERIAL PRIMARY KEY, anomalie_id INTEGER REFERENCES anomalie(id), zone_id INTEGER REFERENCES zone(id), type_intervention VARCHAR(100), commentaire TEXT, agent_id INTEGER, date_prevue DATE, statut VARCHAR(20) DEFAULT 'PREVUE', created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW());

# 6. Règles de gestion et contraintes métier

• RG01 - Seuil d'alerte : une anomalie est créée lorsque le taux d'occupation dépasse 95 %.

• RG02 - Incohérence : toute valeur d'occupation supérieure à la capacité maximale de la zone est signalée comme anomalie de type INCOHERENCE.

• RG03 - Offline-first : les données critiques (occupation, anomalies) sont mises en cache dans IndexedDB pour fonctionnement hors-ligne.

• RG04 - Synchronisation : dès qu'une connexion est rétablie, le cache est synchronisé avec l'API REST via un mécanisme de queue.

• RG05 - Rôles : ADMIN_RESTAURANT (gère zones/restaurants), AGENT_TERRAIN (consigne interventions), DG (supervision globale).

• RG06 - Traçabilité : toute intervention est horodatée et liée à un agent authentifié via JWT.

• RG07 - Recalcul automatique : si la capacité d'une zone est modifiée, les taux d'occupation sont recalculés automatiquement.

# 7. Critères d'acceptation pour chaque US

| User Story | Critères d'acceptation | Priorité |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Un ADMIN peut créer une zone avec nom, localisation, capacité max, type. La zone apparaît dans la liste. | MUST |
| US-02 | Un ADMIN peut modifier nom, localisation, capacité, type. Le taux est recalculé. | MUST |
| US-03 | La liste des zones affiche nom, type, capacité, taux actuel, statut. Tri et filtre possibles. | MUST |
| US-04 | Un ADMIN peut désactiver une zone temporaire. Elle disparaît du tableau de bord. | SHOULD |
| US-05 | Le système reçoit des données d'occupation via API ou batch. Validation des champs. | MUST |
| US-06 | Le taux = places_occupees / capacite_max × 100. Résultat stocké avec l'occupation. | MUST |
| US-07 | Tableau de bord avec cartes zones, taux, code couleur (vert < 80%, orange 80-95%, rouge > 95%). | MUST |
| US-08 | Zones critiques (>95%) avec bordure rouge et icône d'alerte. Visibles immédiatement. | MUST |
| US-09 | Fiche détail zone : nom, type, localisation, capacité, taux, graphique historique récent (24h). | SHOULD |
| US-10 | Anomalie détectée → notification tableau de bord. Zone concernée, type, valeur, seuil. | MUST |
| US-11 | Agent consigne : zone, type intervention, commentaire. Confirmation visuelle. | SHOULD |
| US-12 | Historique anomalies + interventions. Filtre par zone, type, date. Export possible. | COULD |